## parametros
Baja | 5
Media | 10
Alta | 20
Muy alta | 48
Factor nomina | 1.5
Total horas tarea | 2602
| horas tarea | costo mes ingeniero | valor mes ingeniero | valor tarea | valor hora ingeniero
Estado actual | 1000 | 5500000 | 8250000 | 51562500 | 51562.5
Análisis | 200 | 5500000 | 8250000 | 10312500 | 51562.5
Diseño | 120 | 5500000 | 8250000 | 6187500 | 51562.5
Desarrollo | 1280 | 3800000 | 5700000 | 45600000 | 35625
pruebas | 1 | 3500000 | 5250000 | 32812.5 | 32812.5
Instalación | 0.5 | 4000000 | 6000000 | 18750 | 37500
documentación | 0.5 | 3500000 | 5250000 | 16406.25 | 32812.5
totales | 2602 | 31300000 | 46950000 | 113730468.8 | 43708.8658
horas diarias x desarrollador | 6
dias habiles x mes | 20

## Proyecto 1
Modulo | Función | Número de campos | Objetos | Complejidad | Acciones | Horas dedicadas | Costo | Total
Módulo de Creación | Usuarios | 7 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Tareas | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Documentos | 4 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Estructura de carpetas | 5 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Proyectos | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Formularios | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000 | 15750000
Módulo de Planificación | Proyectos | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Alcance | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Tiempo | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Costos | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Calidad | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Recurso Humano del proyecto | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Comunicaciones | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Riesgos | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Adquisiciones | 9 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Interesados | 4 | 5 | alta | 4 | 80 | 2625000 | 26250000
Modulo de Gestión | Gestión del Proyecto | 25 | 20 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestion del alcance | 20 | 15 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión del Tiempo | 20 | 15 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de los Costos | 25 | 20 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de la Calidad | 15 | 10 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de los Recursos Humanos del proyecto | 20 | 15 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de las Comunicaciones | 15 | 10 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de los Riesgos | 25 | 20 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de las adquisiciones | 10 | 10 | alta | 5 | 100 | 3281250
| Gestión de los interesados | 15 | 10 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Gestión de la Integración | 15 | 10 | muy alta | 5 | 240 | 7875000
| Tablero de control | 15 | 10 | muy alta | 3 | 144 | 4725000 | 86756250
Modulo de Informes | Informe de Gestión | 23 | 3 | muy alta | 3 | 144 | 4725000
| Informe de Avance del proyecto | 8 | 6 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Informe de Estado del proyecto | 9 | 1 | media | 2 | 20 | 656250
| Informe de Estimación del Proyecto | 9 | 1 | media | 2 | 20 | 656250
| Informe de Desempeño de Recursos | 9 | 1 | media | 2 | 20 | 656250 | 9318750
Modulo de Seguridad | Autenticación segura | 23 | 3 | muy alta | 3 | 144 | 4725000
| Seguridad en centro de datos | 8 | 6 | alta | 4 | 80 | 2625000
| Proteccion de datos | 9 | 1 | media | 2 | 20 | 656250
| Cifrado de datos | 3 | 1 | baja | 1 | 5 | 164063
| Backup´s | 5 | 1 | baja | 1 | 5 | 164063 | 8334376
[6 empty] | Total $ | 122325000
[6 empty] | Total horas | 3728
[6 empty] | Total dias | 621.3333
[6 empty] | Total meses | 31.0667
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0